## Plan dactions
Nom de l'AMI :
Responsable opérationnel de l'AMI :
Etapes processus | Chantiers | Document de référence | Tâches à réaliser | Responsable de la validation | Direction à associer | Indicateur de difficulté | Date théorique de début | Date théorique de fin | Date réelle de début | Date réelle de fin | Statut | Lien du document | Alerte | Commentaires
[0] Outillage | Outil de pilotage | Guide d’organisation d'un AMI | Prendre connaissance du guide d'organisation d'un AMI | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[1] Cadrage | Déterminer les grands principes de l’AMI | Fiche de cadrage | Cadrer l'AMI. S'accorder sur un cadre général, incluant : - Les objectifs de l'AMI - Les partenaires à associer - Etc. | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[1] Cadrage | Déterminer les grands principes de l’AMI | Calendrier macro | Définir les dates de lancement de l'AMI, de clôture, de sélection des projets, etc. | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[1] Cadrage | Déterminer les grands principes de l’AMI | Plan d'actions | Préparer un rétroplanning détaillé à partir des dates du macroplanning (Ce document) | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[1] Cadrage | Déterminer les grands principes de l’AMI | Registre des traitements | Créer une ligne dans le registre de traitement pour gérer les données personnelles associées à l’AMI | DPO | Responsable de l'AMI | + |  |  |  |  | A lancer
[1] Cadrage (optionnel) | Déterminer les grands principes de l’AMI | Convention de collaboration | Rédiger une convention de collaboration pour définir les rôles et responsabilités de chacun des partenaires | Juridique | Responsable de l'AMI | +++ |  |  |  |  | A lancer
[2] Prélancement | Documentation clé de l’AMI | Cahier des charges | Rédiger le cahier des charges. Définition des éléments nécessaires, notamment : - Critères d'éligibilité - Nombre de projets - Critères et processus de sélection - Etc. | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[2] Prélancement | Documentation clé de l’AMI | Réglement intérieur | Rédiger le réglement intérieur (Ne pas indiquer des dates mais plutôt des périodes) | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[2] Prélancement | Documentation clé de l’AMI | Dossier de candidature | Rédiger le dossier de candidature (La plateforme Démarches Simplifiées peut être utilisée) | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[2] Prélancement | Webinaire - Présentation de l’AMI | Support de webinaire | Préparer le support du webinaire visant à présenter l'AMI, le cahier des charges, le dossier de candidature et ses éventuelles annexes | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[2] Prélancement | Définir la stratégie de communication | Stratégie de communication | Préparer une stratégie de communication pour le lancement : plan de communication et rétroplanning associé | Communication | Responsable de l'AMI | ++ |  |  |  |  | A lancer
[3] Préparation de la phase de sélection | Anticiper les instances de sélection | Liste des rapporteurs | Définition de la composition du jury et identification des rapporteurs cibles qui composeront le jury | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[3] Préparation de la phase de sélection | Recueillir les documents juridique auprès des rapporteurs | DPI des rapporteurs | Signature ou mise à jour des DPI des rapporteurs | Responsable de l'AMI | Juridique | + |  |  |  |  | A lancer
[3] Préparation de la phase de sélection | Grille permettant l’évaluation des dossiers | Grille d’éligibilité | Préparer une grille d'éligibilité | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[3] Préparation de la phase de sélection | Grille permettant l’évaluation des dossiers | Grille de sélection | Préparer une grille de sélection | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[3] Préparation de la phase de sélection | Présenter le processus de présélection / sélection et la grille aux rapporteurs | Organisation du Kick-off jury / Président du jury | RDV de brief avec les rapporteurs composant le jury pour expliquer le processus de présélection / sélection. Un brief spécifique à destination du Président du jury doit être organisé pour lui expliquer son rôle | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[4] Pré clôture | Webinaire - Présentation de l’AMI | Support de webinaire | Pour les nouveaux AMI, il est préconisé de réaliser un webinaire quelques jours après l’ouverture de l’AMI et quelques semaines avant la clôture | Responsable de l'AMI | Communication | ++ |  |  |  |  | A lancer
[4] Pré clôture | Anticiper et notifier la pré-clôture de l’AMI | Communiqué | Préparer les communiqués de rappel de la fermeture prochaine de l’AMI sur les divers canaux de communication (newsletter, réseaux sociaux, site internet, etc.) | Communication | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Eligibilité | Réalisation de l’éligibilité | Grille d'éligibilité | Construire une taskforce d'éligibilité et évaluer l'éligibilité des candidatures | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Préselection (optionnel) | Identifier les conflits d’intérêts des rapporteurs | Suivi et archivage des conflits d'intêrets | Formaliser un fichier de suivi et d'archivage des conflits d'intêret des rapporteurs. Les dossiers sont affectés en tenant compte des compétences et des conflits d'intérêts | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Préselection (optionnel) | Remplissage de la grille de présélection | Grille de présélection | La grille de présélection est à envoyer aux rapporteurs en amont du comité. La grille de présélection est identique à la grille de sélection | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Préselection (optionnel) | Comité de présélection | ODJ / Support du comité | Préparer le support du comité. Ce dernier permet de poser un cadre temporel | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Préselection (optionnel) | Étape de post comité | Compte-Rendu | Rédiger le compte rendu du comité de présélection et préparer la phase de sélection à partir des projets présélectionnés | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Auditions | Identifier les conflits d’intérêts des rapporteurs | Suivi et archivage des conflits d'intêrets | Formaliser un fichier de suivi et d'archivage des conflits d'intêret des rapporteurs. Les raporteurs ayant déclarés un conflit d'intérêt doivent être écartés durant l'audition des projets concernés | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Auditions | Comité de sélection (= Auditions des porteurs de projet) / Remplissage de la grille de sélection | ODJ / Support du comité | Réalisation des auditions des porteurs de projet. La grille de sélection est remplie par les rapporteurs pendant les auditions et un classement des projets par ordre de mérite est réalisé | Responsable de l'AMI | Direction métier | ++ |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Auditions | Étape de post comité | Compt-Rendu / Procés Verbal | Rédiger le CR et PV des auditions qui sera signé par le Président du jury | Responsable de l'AMI | Direction métier | +++ |  |  |  |  | A lancer
[5] Phase de sélection - Auditions | Valider la sélection des projets par la direction | Mail d'annonce | Envoyer les mails d'annonce aux lauréats et candidats refusés | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer
[6] Communication sur les lauréats | Réaliser la communication annonçant les lauréats de l’AMI | Actualité | Rédiger un article sur le site internet | Responsable de l'AMI | Communication | ++ |  |  |  |  | A lancer
[6] Communication sur les lauréats | Réaliser la communication annonçant les lauréats de l’AMI | Communiqué de presse | Rédiger le communiqué de presse sur l'annonce des lauréats | Responsable de l'AMI | Communication | +++ |  |  |  |  | A lancer
[6] Communication sur les lauréats | Réaliser la communication annonçant les lauréats de l’AMI | Brief de vidéo | Rédiger la fiche d’intention permettant de détailler le script vidéo pour la valorisation des lauréats | Responsable de l'AMI | Communication | ++ |  |  |  |  | A lancer
[6] Communication sur les lauréats | Préparer l’événement d’annonce des lauréats (optionnel) | Slide de présentation des projets lauréats | Préparer une slide permettant d’appuyer la présentation des projets lors de l’événement d’annonce des lauréats | Responsable de l'AMI | Direction métier | + |  |  |  |  | A lancer